## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Phần 1: Bài 1 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100% | Thàm Vinh Thành
Logo |  |  | 50% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 |  | Nhật Trường
Phần 1: Bài 2 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100% | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 3 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100% | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 4 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100% | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 5 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 6 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 7 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 8 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 9 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 10 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 11 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 12 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 1: Bài 13 |  |  |  | Thàm Vinh Thành
Phần 2: Bài 1 |  |  |  | Nguyễn Minh Anh
Phần 2: Bài 2 |  |  |  | Nguyễn Minh Anh
Phần 2: Bài 3 |  |  |  | Nguyễn Minh Anh
Phần 2: Bài 4 |  |  |  | Nguyễn Minh Anh